## 공종별집계
공종별집계 - 바닥 마감 (목공사및수장공사 중)
수량 = 산출근거서 합계(SUMIFS). 도면 기준 = PDF 벡터 측정, 내역서 = 발주처 공개 공내역서(2022). 수량은 정미량(할증은 일위대가에서 처리).
품명 | 규격 | 단위 | AI 산출 수량 | 도면 기준(벡터) | 내역서 수량 | AI-도면 오차 | AI-내역 차이 | 비고
비닐타일 깔기 [DE-01] | 디럭스타일 THK3 (도면 범례 450x450) | M2 |  | 66.08 | 59 |  |  | 내역서 규격 300x300 ↔ 도면 450x450 (규격 불일치 확인 필요)
비닐타일 깔기 [DT-01] | 데코타일 (MATERIAL LIST 600x600 T5) | M2 |  | 43.11 | 88 |  |  | 내역서 규격 450x450 ↔ MATERIAL LIST 600x600 (규격 불일치 확인 필요)
비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 |  | 246.72 | 283
비닐타일 깔기 [DT-03] | 데코타일 457x914 | M2 |  | 469.75 | 492
타일카펫 깔기 [CT-01] | 타일카펫 610x610 | M2 |  | 199.91 | 101 |  |  | B1 다목적 대회의실 단상(우드플로링) AI가 약 9.4㎡ 공제 (내역 단상 6000x1200=7.2㎡)
타일카펫 깔기 [CT-02] | 타일카펫 610x610 | M2 |  | 97.28 | 79
타일카펫 깔기 [CT-03] | 타일카펫 610x610 | M2 |  | 74.73 | 111
타일카펫 깔기 [CT-04] | 타일카펫 | M2 | 0 | 0 | 88 |  |  | 도면 범례·MATERIAL LIST에 없는 코드. 내역 CT 번호 체계가 도면과 달라(내역 CT-01 101㎡ < 도면 CT-01인 B1 대회의실 135㎡) 코드별 대조 불가 → 아래 종류별 대조 참고
타일카펫 깔기 [CT-05] | 타일카펫 | M2 | 0 | 0 | 22 |  |  | 도면 범례·MATERIAL LIST에 없는 코드. 내역 CT 번호 체계가 도면과 달라(내역 CT-01 101㎡ < 도면 CT-01인 B1 대회의실 135㎡) 코드별 대조 불가 → 아래 종류별 대조 참고
바닥 마감 소계 | [7 empty] | 참고: 내역서 '기존면바탕정리(바닥)' 1,324㎡ ≈ 바닥재 합 1,323㎡ → 내역 수량은 정미량
걸레받이 설치 - MDF+인테리어필름 | T=9, H=30 (내역서 규격) | M |  |  | 765 |  |  | 미해결: AI 산출이 내역 대비 약 -40%. 열린 사무실·복도 둘레, 가구 뒤, 기둥 둘레 처리 기준 확인 필요
자재 종류별 대조 (코드 번호 체계 차이를 피해서 비교)
종류 |  | 단위 | AI 산출 | 도면 기준(벡터) | 내역서 | AI-도면 오차 | 도면-내역 차이 | 해석
DE 디럭스타일 |  | M2 | [5 empty] | 도면이 7㎡ 많음 - 태그 해석 차이(2F 금고 P-TILE 문구 등)
DT 데코타일 |  | M2 | [5 empty] | 내역이 103㎡ 많음 - 무코드 실·미표기 구역 포함 추정
CT 타일카펫 |  | M2 | [5 empty] | 내역이 29㎡ 많음 - 창측 띠/단상 처리 차이 추정

## 실별 산출서
실별 산출서 - 실마다 면적 A·둘레 L·걸레받이 B를 먼저 정하고, 마감 품목은 그 변수로 계산
파란 글씨 = AI가 도면에서 읽은 값. 물량 칸은 수식(변수 셀 참조). 형상 그림은 AI가 읽은 가로×세로로 그린 단순화 도형. 비정형 실은 가산·공제를 산식에 따로 표시.
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : B1 다목적 대회의실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 11.160 × 12.000 = 133.920 -9.870<공제 - 산출근거서 No.1> | 124.05
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.1 | 38.14
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-01] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : B1 서고 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 6.930 × 4.560 = 31.601 +3.829<가산 - 산출근거서 No.2> | 35.43
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.2 | 25.5
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DE-01] | 디럭스타일 THK3 (도면 범례 450x450) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : B1 기자실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 high
A | (면 적) |  |  |  | 4.100 × 2.950 = 12.095 | 12.09
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (4.100 + 2.950)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.3 | 13.1
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DE-01] | 디럭스타일 THK3 (도면 범례 450x450) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : B1 기사대기실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 2.000 × 2.050 = 4.100 | 4.1
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (2.000 + 2.050)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.4 | 7.16
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DE-01] | 디럭스타일 THK3 (도면 범례 450x450) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : B1 창고 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 1.700 × 2.850 = 4.845 | 4.84
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (1.700 + 2.850)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.5 | 8.1
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DE-01] | 디럭스타일 THK3 (도면 범례 450x450) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : B1 이사장실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 2.849 × 2.495 = 7.108 | 7.11
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (2.849 + 2.495)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.6 | 8.19
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-01] | 데코타일 (MATERIAL LIST 600x600 T5) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : B1 법률구조재단 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 7.845 × 5.450 = 42.755 -11.185<공제 - 산출근거서 No.7> | 31.57
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.7 | 22.22
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-01] | 데코타일 (MATERIAL LIST 600x600 T5) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F 여직원휴게실(수유실) |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 2.196 × 4.045 = 8.883 -0.333<공제 - 산출근거서 No.8> | 8.55
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.8 | 11.5
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-02] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F 소회의실-1 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 3.205 × 3.900 = 12.499 -0.210<공제 - 산출근거서 No.9> | 12.29
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.9 | 5.13
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-02] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F 소회의실-2 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 3.203 × 3.900 = 12.492 | 12.49
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (3.203 + 3.900)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.10 | 0
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-02] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F 소회의실-3 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 3.203 × 3.900 = 12.492 -0.212<공제 - 산출근거서 No.11> | 12.28
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.11 | 3.35
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-02] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F 금고 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 1.673 × 3.290 = 5.504 | 5.5
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (1.673 + 3.290)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.12 | 8.95
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DE-01] | 디럭스타일 THK3 (도면 범례 450x450) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F O.A RM (서측) |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 high
A | (면 적) |  |  |  | 1.395 × 4.531 = 6.321 | 6.32
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (1.395 + 4.531)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.13 | 9.97
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F CORRIDOR 서측 (INFO~O.A 옆) |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 1.600 × 9.753 = 15.605 +1.865<가산 - 산출근거서 No.14> | 17.47
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.14 | 14.75
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F CORRIDOR 남측 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 12.410 × 2.000 = 24.820 | 24.82
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (12.410 + 2.000)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.15 | 11.2
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F CORRIDOR 동측 (코어~인권팀) |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 1.600 × 7.400 = 11.840 | 11.84
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (1.600 + 7.400)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.16 | 6.5
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F ELE'V HALL + 북측 홀 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 27.710<열린 공간 구분구적 - 산출근거서 No.17> | 27.71
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.17 | 20.3
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F 인권팀 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 3.490 × 7.170 = 25.023 | 25.02
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (3.490 + 7.170)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.18 | 6.98
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F OFFICE (서측, 03 DT) |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 7.200 × 19.150 = 137.880 +25.050<가산 - 산출근거서 No.19> | 162.93
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.19 | 37.1
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-03] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 2F OFFICE (동측, 03 DT) |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 7.178 × 19.150 = 137.459 +5.091<가산 - 산출근거서 No.20> | 142.55
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.20 | 30
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-03] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 정책조정실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 5.250 × 4.890 = 25.672 +4.488<가산 - 산출근거서 No.21> | 30.16
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.21 | 17.6
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-01] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 사무총장실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 5.600 × 3.660 = 20.496 | 20.5
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (5.600 + 3.660)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.22 | 13.5
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-01] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 사무국장실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 3.384 × 4.445 = 15.042 -0.212<공제 - 산출근거서 No.23> | 14.83
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.23 | 9.6
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-01] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 중회의실(임원휴게실) |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 3.198 × 4.445 = 14.215 | 14.22
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (3.198 + 4.445)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.24 | 3.9
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-02] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 중회의실-1 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 3.198 × 4.445 = 14.215 -0.205<공제 - 산출근거서 No.25> | 14.01
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.25 | 0
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-02] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 대회의실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 5.098 × 4.445 = 22.661 | 22.66
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (5.098 + 4.445)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.26 | 3.9
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-02] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 접견실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 5.145 × 6.900 = 35.501 +6.549<가산 - 산출근거서 No.27> | 42.05
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.27 | 15.3
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-03] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 협회장실 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 5.145 × 4.700 = 24.181 +11.798<가산 - 산출근거서 No.28> | 35.98
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.28 | 15.3
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 타일카펫 깔기 [CT-03] | 타일카펫 610x610 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 창고 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 2.180 × 4.230 = 9.221 -0.171<공제 - 산출근거서 No.29> | 9.05
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.29 | 11.84
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DE-01] | 디럭스타일 THK3 (도면 범례 450x450) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F 비서 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 4.440 × 2.295 = 10.190 | 10.19
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (4.440 + 2.295)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.30 | 10.8
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-01] | 데코타일 (MATERIAL LIST 600x600 T5) | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F LOUNGE |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 5.740 × 9.250 = 53.095 | 53.09
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (5.740 + 9.250)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.31 | 16
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F CORRIDOR 남측 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 17.080 × 2.000 = 34.160 | 34.16
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (17.080 + 2.000)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.32 | 10.2
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F CORRIDOR 동측 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 2.000 × 7.230 = 14.460 | 14.46
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (2.000 + 7.230)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.33 | 8.9
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F CORRIDOR 북측 |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 mid
A | (면 적) |  |  |  | 3.680 × 1.815 = 6.679 | 6.68
L | (둘 레) |  |  |  | 2 × (3.680 + 1.815)
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.34 | 3
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F ELE'V HALL |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 16.360<열린 공간 구분구적 - 산출근거서 No.35> | 16.36
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.35 | 13.7
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-02] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]
도형 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 3F OFFICE (동측 공보/총무/입법/법제/공제) |  | 개소 : 1 |  |  | 신뢰도 low
A | (면 적) |  |  |  | 129.050<열린 공간 구분구적 - 산출근거서 No.36> | 129.05
L | (둘 레) |  |  |  | 비정형 - 사각형 근사 생략
B | (걸레받이) |  |  |  | 둘레 − 개구부(문·폴딩도어) - 산출근거서 No.36 | 18.3
H | (마감높이) |  |  |  | 바닥 마감 범위 외
[산 출 범 위]
| 바닥 | 비닐타일 깔기 [DT-03] | 데코타일 457x914 | M2 | A<면적> − 0<기둥 공제>
| 걸레받이 | 걸레받이 설치 | MDF+인테리어필름 T=9, H=30 | M | B<걸레받이>
[ 끝 ]

## 산출근거서
산출근거서 - 대한변호사협회 신회관 인테리어 공사 / 바닥 마감 (AI 산출 v6)
파란 글씨 = AI가 도면에서 읽은 값(입력값). 오차 열은 수식. 도면 기준 = PDF 벡터 정밀 측정(벽으로 닫힌 실만).
No | 층 | 실명 | 마감코드 | 가로(mm) | 세로(mm) | 면적(㎡) | 걸레받이(m) | 산출 근거 (도면·치수) | 신뢰도 | 검토 기록 | 도면 기준(㎡) | 오차(%)
1 | B1 | 다목적 대회의실 | CT-01 | 11160 | 12000 | 124.05 | 38.14 | B1_dimension_SE: 11450(안목 직전 성벽~동측벽) 에서 신설 차음벽(점선) 위치 offset 약290 공제 => w=11160; B1_material_NE: 세로 '12000' 숫자 사용 d=12000. 11.16x12.0=133.92. R2: 독립기둥 약0.77x0.58=0.45 공제. 단상(APP' WOOD FLOORING, 카펫 아님) 약6.24x1.51=9.4(도면 비례 추정) 공제. 걸레받이=둘레46.32-남측 쌍여닫이 1940(B1_dimension_SE '1940')-서측문 0.9-0.98-단상 정면 6.24=36.26 ¦¦ [v5 수정] 걸레받이=둘레 2*(11.16+12.0)=46.32 - 남측 쌍여닫이 1.94 - 단상 정면 6.24 = 38.14. 서측 차음벽 문 공제 삭제. 안목: 11450(코어벽~D.A벽)에서 차음벽 점선 offset 약240~290 공제(R1)는 v4 유지. | mid | 걸레받이 수정 36.26->38.14, 면적 124.11->124.05. v4가 서측 문 0.9+0.98을 공제했으나 그 문들은 B1_material_NE 의 법률구조재단/ELE'V HALL 쪽 문이고 대회의실 서측 차음벽(점선)에는 문이 없음. 대회의실 출입문은 남측 쌍여닫이 1940 하나. 면적은 11.16x12.0-기둥0.45-단상 6.24x1.51(9.42)=124.05로 재계산. ¦ v6: B1은 창·커튼월 접면 없음(동측 D.A는 벽 바깥 선큰, 11450 치수가 벽 안쪽까지) -> 띠 없음, v5 유지 | 135.11
2 | B1 | 서고 | DE-01 | 6930 | 4560 | 35.43 | 25.5 | B1_dimension_NW: 서고 실치수 숫자 없음 -> grid 7800(1열~2열 사이) 사용. R1: 좌측 외벽+마감 약460, 우측 CAR LIFT벽 약410 공제 => w=7800-460-410=6930. 깊이: 상부 그리드(0)~방송실 칸막이 중심(약5020, 7300 그리드 비례) - 상부벽 400 - 칸막이 반두께100 = 4560. 방송실(무코드, 제외) 동쪽 L형 연장부(문 있는 통로) 1.7x2.25 가산 = 31.61+3.83=35.44. 6.93x4.56. 칸막이 위치는 도면 비례 추정이라 정확도 낮음. 걸레받이=외곽 약28.0-문(방송실 문1.0+하부 출입문1.2)=25.5 | low | ok (도면 재확인: 6930x4560 + 방송실 동측 통로 L부 유지. 칸막이 위치는 도면 비례라 low 유지) ¦ v6: B1은 창·커튼월 접면 없음(동측 D.A는 벽 바깥 선큰, 11450 치수가 벽 안쪽까지) -> 띠 없음, v5 유지 | 34.79
3 | B1 | 기자실 | DE-01 | 4100 | 2950 | 12.09 | 13.1 | B1_dimension_SE: 가로 500+1000+2600=4100, 세로 2950 숫자. 4.1x2.95. 걸레받이=2*(4.1+2.95)-문1000=13.1 | high | ok ¦ v6: B1은 창·커튼월 접면 없음(동측 D.A는 벽 바깥 선큰, 11450 치수가 벽 안쪽까지) -> 띠 없음, v5 유지 | 11.74
4 | B1 | 기사대기실 | DE-01 | 2000 | 2050 | 4.1 | 7.16 | B1_dimension_SE: 가로 1060+940=2000 (좌측 300 벽 제외), 세로 2050 숫자. 걸레받이=둘레8.1-문940=7.16. 재질도면에 DELUXE TILE FIN. 문구(코드 태그는 창고 옆 01 DE와 공유 표기) | mid | ok ¦ v6: B1은 창·커튼월 접면 없음(동측 D.A는 벽 바깥 선큰, 11450 치수가 벽 안쪽까지) -> 띠 없음, v5 유지
5 | B1 | 창고 | DE-01 | 1700 | 2850 | 4.84 | 8.1 | B1_dimension_SE: 세로 1000+1850=2850 숫자, 가로는 숫자 없어 벽 중심~외벽 안쪽 도면비례 약1700(추정). 둘레9.1-문1.0=8.1 | low | ok ¦ v6: B1은 창·커튼월 접면 없음(동측 D.A는 벽 바깥 선큰, 11450 치수가 벽 안쪽까지) -> 띠 없음, v5 유지 | 5.17
6 | B1 | 이사장실 | DT-01 | 2849 | 2495 | 7.11 | 8.19 | B1_dimension_NE/NW: 가로 2849 x 세로 2495 (실 안쪽 치수 숫자). 재질도면 remark(DT-01: 법률구조재단, 이사장실)에 이사장실 포함. 걸레받이=2*(2.849+2.495)=10.69 - 동측 유리칸막이(문 포함) 2.495 = 8.19 | mid | ok ¦ v6: B1은 창·커튼월 접면 없음(동측 D.A는 벽 바깥 선큰, 11450 치수가 벽 안쪽까지) -> 띠 없음, v5 유지
7 | B1 | 법률구조재단 | DT-01 | 7845 | 5450 | 31.57 | 22.22 | B1_dimension_NE: 7845(전체 가로) x (2495+105+2850=5450) = 42.76 에서 이사장실 2849x2495 공제, 준비실(무코드, 105+1690+105=1900 x 1883+105=1988) 공제, 이사장실 하부 벽 105x2849 공제 = 31.57. 걸레받이=코너 노치 제외 둘레 26.59 - 서측문0.9 - 동측문0.98(B1_dimension_NE '980') - 이사장실 유리칸막이 2.495 = 22.22 | mid | ok ¦ v6: B1은 창·커튼월 접면 없음(동측 D.A는 벽 바깥 선큰, 11450 치수가 벽 안쪽까지) -> 띠 없음, v5 유지 | 32.9
8 | 2F | 여직원휴게실(수유실) | CT-02 | 2196 | 4045 | 8.55 | 11.5 | 2F_dimension_NE: 가로 1116+1080=2196, 세로 4045 숫자; 좌측 1116폭 구간은 295 만큼 짧음(2F_dimension_NE '295') => 1.116x3.75+1.08x4.045=4.19+4.37. 걸레받이=둘레12.48-문 980=11.5 | mid | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음 | 8.23
9 | 2F | 소회의실-1 | CT-02 | 3205 | 3900 | 12.29 | 5.13 | 2F_dimension_SW: 가로 3205, 세로 3345(2F_dimension_SE '3345', SW '3390'은 중심선 기준이라 3345 채택). 걸레받이=서벽3.345+동측 폴딩도어 칸막이3.345 (전면 유리·남측 창 제외; 폴딩 칸막이를 양쪽 실에 반영한 가정) ¦¦ [v5 수정] 걸레받이=서측 고정벽 3.345 + 남측 불투명 외벽 1.78 = 5.13 (동측 폴딩도어, 전면 유리 제외). ¦¦ [v6 창측 띠] 2F_dimension_SW '3390'/SE '3345' 끝~창 '555' x 가로 3205 - 그리드2 기둥 약0.21. 계산: 남측 555x3.205=+1.78 + 기둥1 공제=-0.21 = +1.57. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +1.57㎡ (2F_dimension_SW '3390'/SE '3345' 끝~창 '555' x 가로 3205 - 그리드2 기둥 약0.21). 면적 10.72->12.29. 이전 review: 걸레받이 수정 6.69->5.13. 폴딩도어(ESC-04) 칸막이는 이동식이라 걸레받이 없음(R5 벽이 있는 구간만). 서측 고정벽 3.345만 인정. 반대로 남측 외벽 불투명 기둥/벽체 구간 약1.78m(2F_dimension_SW 하단 진한 벽체 x950~1080)가 누락되어 추가. | 12.39
10 | 2F | 소회의실-2 | CT-02 | 3203 | 3900 | 12.49 | 0 | 2F_dimension_SW/SE: 가로 3203, 세로 3345. 걸레받이=양측 폴딩도어 칸막이 3.345x2 (가정) ¦¦ [v5 수정] 양측 폴딩도어, 전면 유리, 남측 유리 => 걸레받이 0. ¦¦ [v6 창측 띠] 2F_dimension_SW/SE '3345' 끝~창 '555' x 가로 3203 (기둥 없음). 계산: 남측 555x3.203=+1.78 = +1.78. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +1.78㎡ (2F_dimension_SW/SE '3345' 끝~창 '555' x 가로 3203 (기둥 없음)). 면적 10.71->12.49. 이전 review: 걸레받이 수정 6.69->0. 양측이 모두 폴딩도어 칸막이(이동식, 걸레받이 없음), 전면은 유리, 남측은 SE타일상 유리 커튼월. 벽 구간 없음. | 13.15
11 | 2F | 소회의실-3 | CT-02 | 3203 | 3900 | 12.28 | 3.35 | 2F_dimension_SE: 가로 3203, 세로 3345. 걸레받이=서측 폴딩 3.345 + 동측 금고 벽 3.345 ¦¦ [v5 수정] 걸레받이=동측 금고 고정벽 3.345 (서측 폴딩도어 제외). ¦¦ [v6 창측 띠] 2F_dimension_SE '3345' 끝~창 '555' x 가로 3203 - 동측 기둥 약0.21. 계산: 남측 555x3.203=+1.78 + 기둥1 공제=-0.21 = +1.57. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +1.57㎡ (2F_dimension_SE '3345' 끝~창 '555' x 가로 3203 - 동측 기둥 약0.21). 면적 10.71->12.28. 이전 review: 걸레받이 수정 6.69->3.35. 서측은 폴딩도어(걸레받이 없음), 동측 금고 벽 3.345만 고정벽. | 12.84
12 | 2F | 금고 | DE-01 | 1673 | 3290 | 5.5 | 8.95 | 2F_dimension_SE: 가로 1673, 세로 980+2310=3290 (205/105 벽 제외). 걸레받이=둘레9.93-문980=8.95 | mid | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음 | 4.87
13 | 2F | O.A RM (서측) | DT-02 | 1395 | 4531 | 6.32 | 9.97 | 2F_dimension_SW: 가로 190¦1395¦115 (안목 1395), 세로 4531 숫자. 재질도면 SW타일 태그 '02 DT'(overview는 03처럼 보이나 타일에서 02 확인). 걸레받이=둘레11.85-서측 개구 1880=9.97 | high | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
14 | 2F | CORRIDOR 서측 (INFO~O.A 옆) | DT-02 | 1600 | 9753 | 17.47 | 14.75 | 2F_dimension_NW: 1980(INFO 동측~화장실/코어벽) x 약4.93m(INFO 상단벽~O.A RM 상단) 9.76; 2F_dimension_SW: 1600(O.A RM 동벽~코어 서측, '1700¦1600¦400') x 4.82(O.A RM 구간~코어 하부) 7.71. 길이는 도면비례 추정. 걸레받이=화장실/코어벽3.4+INFO 상벽2.0+O.A동벽4.53+코어 서측5.4 약14.75 | low | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
15 | 2F | CORRIDOR 남측 | DT-02 | 12410 | 2000 | 24.82 | 11.2 | 2F_dimension_SW/SE: 세로 2000(코어 하부~소회의실 전면, SW '2000' 숫자) x 가로 F-2 전이선(SW x=893)~F-2 전이선(SE x=603) 중 O.A RM 동벽(x=820)부터 SE x=603까지 약13.43m(도면비례 추정). 걸레받이=코어 하부벽9.27+금고 전면1.9. 소회의실 전면 유리 제외 ¦¦ [v5 수정] 복도 시작을 F-2 전이선(SW x=893)으로 변경: 길이 12.41m(13.7mm/px) x 2000 = 24.82. OFFICE 서측 보조구역과의 중복 1.0x2.0 제거(R4). 걸레받이 11.2 유지. | low | 이중계산 수정. 면적 26.86->24.82. v4가 복도 시작을 O.A RM 동벽(SW x=820)으로 잡았으나 OFFICE(DT-03) 보조구역(x 698~893, y 2000폭)이 F-2 전이선(SW x=893)까지 이미 들어가 있어 x 820~893 구간 약1.0m x 2.0m가 OFFICE와 겹쳤음. 복도는 F-2 전이선(SW x=893)부터 동측 F-2(SE x=603)까지 약12.41m로 정정. ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
16 | 2F | CORRIDOR 동측 (코어~인권팀) | DT-02 | 1600 | 7400 | 11.84 | 6.5 | 2F_dimension_SE: 1600(코어 동측 덕트 끝~인권팀 서벽 숫자 '1600') x 길이 약7.63m(코어 상단~남측 복도, 도면비례). 걸레받이=코어 동측벽 6.5 (인권팀 서측은 유리 가정 0) ¦¦ [v5 수정] 1600 x 7400 = 11.84. 남측 복도와 경계(SE y~452)에서 겹치지 않음 확인. | low | 길이 재측정 7.63->7.40m, 면적 12.21->11.84. 2F_dimension_SE/NE에서 코어 상단(NE y~790)~남측 복도 상단(SE y~452)을 13.7mm/px로 재면 약7.4m. 인권팀 외곽 세로 7400과도 정합. ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
17 | 2F | ELE'V HALL + 북측 홀 | DT-02 |  |  | 27.71 | 20.3 | 2F_dimension_NE: 홀 북동부 5413(화장실M 동측~여직원 동벽) x 2000(여직원 하단~인권팀 상단 '2000') = 10.83; 화장실~코어 상단 띠 6.49x1.51 = 9.80 (폭은 그리드/도면비례); ELE'V 서측 1.55x2.67 - 원형기둥(0.4) = 3.74 => 24.37. 걸레받이 = 화장실 하부벽 약11.3 + 코어 상단/인권팀 상단 3.3 + 서측 3.0 약17.6 ¦¦ [v5 수정] 북동부 5413x2000=10.83 + 화장실~코어 띠 6.49x1.51=9.80 + ELE'V 서측 2.8x2.67-0.4=7.08 => 27.71. 걸레받이: v4 17.6 + ELE'V 박스 서벽 2.7. | low | ELE'V 서측 블록 폭 오류 수정. v4는 1.55m로 잡았으나 2F_dimension_NW에서 서측 칸막이(x~975)~ELE'V 박스 서벽(x~1195)이 약215px x 13.7 = 2.9m(안목 약2.8m, 3F 동일 구조에서 v4도 2.8 사용). 2.8 x 2.67 - 원형기둥 0.4 = 7.08 로 정정, 면적 24.36->27.71. 걸레받이는 ELE'V 박스 서벽 약2.7m 추가해 17.6->20.3. ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
18 | 2F | 인권팀 | DT-02 | 3490 | 7170 | 25.02 | 6.98 | 2F_dimension_SE: 가로 3490(안목, 115 벽 양쪽), 세로 5690+980+500=7170 (외곽 7400-115x2). 3.49x7.17. 걸레받이=상·하 고정벽 3.49x2 (좌우는 얇은 단선=유리 가정, 문 980 동측) | mid | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음 | 25.7
19 | 2F | OFFICE (서측, 03 DT) | DT-03 | 7200 | 19150 | 162.93 | 37.1 | 2F_dimension_NW: 450¦6830(좌측 안목면~서버실/INFO벽) x (2661+980+270+3078=6989) = 47.73; 2F_dimension_SW: 850+6350=7200(안목~O.A RM 서측벽) x 12161(19150-6989) = 87.56; O.A RM 남측 보조구역 2.69x2.0(F-2 전이선까지) 5.38 + 소회의실-1 서측벽까지 1.71x3.56=6.09 + INFO/O.A 사이 1.71x1.99=3.40. 합150.15 - 독립기둥 2개(약0.5x0.5) 0.52 = 149.6. 서버실/INFO'MATION(무코드)·O.A RM(별도)·복도 제외. 걸레받이=북벽6.83+외벽 불투명구간 약7.1+서버실/INFO 서측벽6.99+O.A RM 서측벽(1441x2)2.88+O.A 북·남벽 3.6+소회의실-1 서측벽3.6+남측 불투명벽 6.1 약37.1 ¦¦ [v6 창측 띠] 2F_dimension_NW '450'(창 내면~마감선) x 서측 길이 약18.64m(그리드E~마감 남단) + 2F_dimension_SW '555'(마감선~남측 창) x 남측 길이 약9.21m(서측 창 내면~O.A측 보조벽 x810) - SW 모서리 기둥 약0.5x0.41. 계산: 서측 450x18.64=+8.39 + 남측 555x9.21=+5.11 + 기둥1 공제=-0.21 = +13.29. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +13.29㎡ (2F_dimension_NW '450'(창 내면~마감선) x 서측 길이 약18.64m(그리드E~마감 남단) + 2F_dimension_SW '555'(마감선~남측 창) x 남측 길이 약9.21m(서측 창 내면~O.A측 보조벽 x810) - SW 모서리 기둥 약0.5x0.41). 면적 149.64->162.93. 이전 review: ok
20 | 2F | OFFICE (동측, 03 DT) | DT-03 | 7178 | 19150 | 142.55 | 30 | 2F_dimension_NE: 7178(여직원휴게실 동벽~동측 안목) x 6150(북측 안목~인권팀 상단) = 44.14; 인권팀 동측(5137=동안목-인권팀 동벽, 도면비례) x 7400(인권팀 외곽 세로 2F_dimension_SE) = 38.01; 인권팀 하부~남측 5600(2F_dimension_SE) x 7973(F-2 전이선 x=603~동안목) = 44.65; 금고 동벽~F-2선 0.93x3.59=3.34 => 130.14 - 기둥3개 0.78 = 129.4. 걸레받이=북벽7.18+동측 외벽 불투명구간 7.2+여직원 동벽4.05+인권팀 상·하벽4.0+금고 동벽3.35+남측 불투명 4.2 약30.0 ¦¦ [v6 창측 띠] 2F_dimension_NE '439'(마감선~동측 창) x 동측 길이 약18.69m + 남측 '555' x 금고 동벽~동측 창 약9.34m - SE 모서리 기둥 약0.5x0.41. 금고 남벽 바깥 띠(약1.7x0.555)는 실 밖이라 제외. 계산: 동측 439x18.69=+8.21 + 남측 555x9.34=+5.18 + 기둥1 공제=-0.21 = +13.18. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +13.18㎡ (2F_dimension_NE '439'(마감선~동측 창) x 동측 길이 약18.69m + 남측 '555' x 금고 동벽~동측 창 약9.34m - SE 모서리 기둥 약0.5x0.41. 금고 남벽 바깥 띠(약1.7x0.555)는 실 밖이라 제외). 면적 129.37->142.55. 이전 review: ok
21 | 3F | 정책조정실 | CT-01 | 5250 | 4890 | 30.16 | 17.6 | 3F_dimension_NW: 4000+1250=5250(안목) x (3910+980=4890) = 25.67 + 하부 노치부 4000x559 = 2.24 => 27.91. 걸레받이=북5.25+서 불투명외벽 3.7+남4.0+동 3.91+기타 0.76 ¦¦ [v6 창측 띠] 3F_dimension_NW 서측 창 내면~마감선(2F_dimension_NW '450'과 동일 외벽 구조, 3F는 숫자 미기재라 화면 약35px=480mm에서 450 준용) x 서측 길이 약5.0m. 계산: 서측 450x5.0=+2.25 = +2.25. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +2.25㎡ (3F_dimension_NW 서측 창 내면~마감선(2F_dimension_NW '450'과 동일 외벽 구조, 3F는 숫자 미기재라 화면 약35px=480mm에서 450 준용) x 서측 길이 약5.0m). 면적 27.91->30.16. 이전 review: ok | 29.07
22 | 3F | 사무총장실 | CT-01 | 5600 | 3660 | 20.5 | 13.5 | 3F_dimension_NW: 가로 4200+250+980+320=5750 에서 차음벽 조립 약150 공제=5600, 세로 3910(서벽 길이)-약250(하부 붙박이장/차음벽)=3660. 5.6x3.66. 걸레받이=북5.6+서3.66+동3.66+남 개구 제외 0.6 | low | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음 | 19.55
23 | 3F | 사무국장실 | CT-01 | 3384 | 4445 | 14.83 | 9.6 | 3F_dimension_SW: 가로 980+300+2104=3384, 세로 3895(3F_dimension_SE '3895'). 걸레받이=서3.895+동3.895+남 불투명 1.8 (전면 유리 제외) ¦¦ [v6 창측 띠] 3F_dimension_SW/SE '3895' 끝~창 '550' x 가로 3384 - 기둥 약0.21. 계산: 남측 550x3.384=+1.86 + 기둥1 공제=-0.21 = +1.65. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +1.65㎡ (3F_dimension_SW/SE '3895' 끝~창 '550' x 가로 3384 - 기둥 약0.21). 면적 13.18->14.83. 이전 review: ok | 16.18
24 | 3F | 중회의실(임원휴게실) | CT-02 | 3198 | 4445 | 14.22 | 3.9 | 3F_dimension_SE/SW: 가로 3198, 세로 3895. 걸레받이=서측벽 3.895+동측 폴딩 칸막이 3.895 (가정) ¦¦ [v5 수정] 걸레받이=서측 고정벽 3.895 (동측 폴딩도어 제외). ¦¦ [v6 창측 띠] 3F_dimension_SE '3895' 끝~창 '550' x 가로 3198 (기둥 없음). 계산: 남측 550x3.198=+1.76 = +1.76. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +1.76㎡ (3F_dimension_SE '3895' 끝~창 '550' x 가로 3198 (기둥 없음)). 면적 12.46->14.22. 이전 review: 걸레받이 수정 7.79->3.9. 동측 폴딩도어(ESC-04)는 걸레받이 없음. 서측 사무국장실 칸막이 고정벽 3.895만 인정. | 13.98
25 | 3F | 중회의실-1 | CT-02 | 3198 | 4445 | 14.01 | 0 | 3F_dimension_SE: 가로 3198, 세로 3895. 걸레받이=양측 폴딩 칸막이 3.895x2 (가정) ¦¦ [v5 수정] 양측 폴딩도어, 전면 유리 => 0. ¦¦ [v6 창측 띠] 3F_dimension_SE '3895' 끝~창 '550' x 가로 3198 - 기둥 약0.21. 계산: 남측 550x3.198=+1.76 + 기둥1 공제=-0.21 = +1.55. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +1.55㎡ (3F_dimension_SE '3895' 끝~창 '550' x 가로 3198 - 기둥 약0.21). 면적 12.46->14.01. 이전 review: 걸레받이 수정 7.79->0. 양측 폴딩도어 칸막이, 전면 유리 => 벽 구간 없음. | 13.84
26 | 3F | 대회의실 | CT-02 | 5098 | 4445 | 22.66 | 3.9 | 3F_dimension_SE: 가로 5098, 세로 3895. 걸레받이=서측 폴딩 3.895+동측 고정벽 3.895 ¦¦ [v5 수정] 걸레받이=동측 고정벽 3.895 (서측 폴딩도어 제외). ¦¦ [v6 창측 띠] 3F_dimension_SE '3895' 끝~창 '550' x 가로 5098 (기둥 없음). 계산: 남측 550x5.098=+2.80 = +2.80. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +2.80㎡ (3F_dimension_SE '3895' 끝~창 '550' x 가로 5098 (기둥 없음)). 면적 19.86->22.66. 이전 review: 걸레받이 수정 7.79->3.9. 서측 폴딩도어 제외, 동측 고정벽 3.895만 인정. | 22.85
27 | 3F | 접견실 | CT-03 | 5145 | 6900 | 42.05 | 15.3 | 3F_dimension_SW: 850+980+3315=5145(가로), 세로 5400+520+980=6900(동벽 길이). 5.145x6.9=35.50 + 서측 곡면 베이(현창) 면적 약3.5(chord 5.5m x 높이 1.05m x 2/3, 도면비례 추정) - 기둥 0.39 = 38.61. 걸레받이=동벽 6.9-문0.98+북5.145+남(슬라이딩 도어 0.98 제외)4.17, 곡면 창 제외 ¦¦ [v6 창측 띠] 3F_dimension_NW/SW 서측 창 450(준용) x 직선 1.64m + 곡면 현창 마감호~창호 사이 띠 450 x 호길이 약6.0m (v5 베이 가산은 마감호 안쪽까지만 포함). 계산: 서측 직선 450x1.64=+0.74 + 곡면 베이 띠 450x약6.0=+2.70 = +3.44. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +3.44㎡ (3F_dimension_NW/SW 서측 창 450(준용) x 직선 1.64m + 곡면 현창 마감호~창호 사이 띠 450 x 호길이 약6.0m (v5 베이 가산은 마감호 안쪽까지만 포함)). 면적 38.61->42.05. 이전 review: ok | 39.55
28 | 3F | 협회장실 | CT-03 | 5145 | 4700 | 35.98 | 15.3 | 3F_dimension_SW: 상부 5145 x (940+300+1170+105+2295 중 슬라이딩벽 아래 약4700) = 24.18; 하부 4645('4645' 숫자) x 1500(105+410+980+105 구간) = 6.97; 기둥 0.13 공제 => 31.02. 걸레받이=동벽 3.76+북 4.17+서 불투명 3.5+남 불투명 2.85+하부 1.0 ¦¦ [v6 창측 띠] 3F_dimension_SW 남측 '450'(마감선~창) x 창 내면~서벽(x512) 5.12m + 서측 450(준용) x 6.37m - SW 기둥 약0.21. 계산: 서측 450x6.37=+2.87 + 남측 450x5.12=+2.30 + 기둥1 공제=-0.21 = +4.96. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | mid | 창측 띠 +4.96㎡ (3F_dimension_SW 남측 '450'(마감선~창) x 창 내면~서벽(x512) 5.12m + 서측 450(준용) x 6.37m - SW 기둥 약0.21). 면적 31.02->35.98. 이전 review: ok | 35.18
29 | 3F | 창고 | DE-01 | 2180 | 4230 | 9.05 | 11.84 | 3F_dimension_NE: 가로 1100+980+100=2180, 세로 4230. 기둥 돌출 0.17 공제 => 9.05. 걸레받이=둘레12.82-문980=11.84 | mid | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
30 | 3F | 비서 | DT-01 | 4440 | 2295 | 10.19 | 10.8 | 3F_dimension_SW: 가로 2000+799+190+1450(+385 이중벽 제외)=4439, 세로 2295. 4.44x2.295. 걸레받이=상부 벽 1.745+동 2.295+서 2.295+하부벽 4.44 (상부 붙박이장 2.12·개구 0.8 제외) | mid | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
31 | 3F | LOUNGE | DT-02 | 5740 | 9250 | 53.09 | 16 | 3F_dimension_NW/SW: 폭 접견실 동벽~코어 서벽 약5.74m(도면비례), 길이 사무총장실 하단~코어 하부 약9.25m(도면비례, 1500/2400/4500 숫자와 정합). 숫자 직접 표기 없어 신뢰도 낮음. 걸레받이=서측 접견실/협회장실 동벽 7.2+북 1.0+동 코어벽 7.8 | low | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
32 | 3F | CORRIDOR 남측 | DT-02 | 17080 | 2000 | 34.16 | 10.2 | 3F_dimension_SE: 세로 2000('2000' 숫자) x 가로 협회장실 동벽~F-2 전이선(SE x=606) 약17.08m(도면비례). 걸레받이=코어 하부벽 8.5+비서 상부벽 1.745. 전면 유리 제외 | low | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
33 | 3F | CORRIDOR 동측 | DT-02 | 2000 | 7230 | 14.46 | 8.9 | 3F_dimension_NE/SE: 폭 2000(코어 동측~J구역 서벽 '2000') x 길이 약7.23m(코어 상단~코어 하단, '4000¦1500¦1500' 정합). 걸레받이=코어 동벽 5.7+J구역 서벽 3.2 | mid | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
34 | 3F | CORRIDOR 북측 | DT-02 | 3680 | 1815 | 6.68 | 3 | 3F_dimension_NE: 1680+2000=3680 x 1815('1815' 숫자). 걸레받이=창고 전면벽 1.3+코어 상단벽 1.65 | mid | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
35 | 3F | ELE'V HALL | DT-02 |  |  | 16.36 | 13.7 | 3F_dimension_NW: 화장실 하부~코어 상단 띠 6.43x1.5('1500' 자동문 구간 높이) = 9.64 + ELE'V 서측 2.8x2.4('2400') = 6.72 => 16.36. 걸레받이=화장실 하벽 4.7+코어 상단 5.3+서벽 2.4+기타 | low | ok ¦ v6: 외벽(창) 접면 없음/무수치 북벽 -> 띠 변경 없음
36 | 3F | OFFICE (동측 공보/총무/입법/법제/공제) | DT-03 |  |  | 129.05 | 18.3 | 3F_dimension_NE/SE: 북측 4.562x6.15(대회협력실 동벽~동안목 x 안목~'1815' 하단) 28.06; 대회협력실 하부 4.275x1.815+모따기 삼각 0.78=8.54; 5682+700=6382 x 6.93(J구역 하단까지) 44.23; 동측 곡면 베이 약3.8(도면비례); F-2 전이선 동측 7.864x2000 15.73; 대회의실 동측 4.59x3895 17.88; 기둥2 -0.52 => 117.7. 걸레받이=북 4.56+동 불투명 7.1+대회의실 동벽 3.9+남 불투명 2.7 ¦¦ [v6 창측 띠] 3F_dimension_NE '5682¦700¦700'(기둥박스 외면~창 700, v5 경계가 5682+700에서 끝난 구간은 700) + 마감선이 경계인 구간은 2F '439' 준용 440 + 곡면 현창 띠 440 x 호길이 6.0 + 남측 '550' x 대회의실 동벽~동측 창 5.44 - 기둥 0.21. 계산: 동측 북블록 440x5.71=+2.51 + 동측 직선 700x0.93=+0.65 + 동측 곡면 베이 띠 440x6.0=+2.64 + 동측 남블록 440x6.26=+2.75 + 남측 550x5.44=+2.99 + 기둥1 공제=-0.21 = +11.34. 걸레받이는 창 하부(FCU 박스)라 변경 없음. | low | 창측 띠 +11.34㎡ (3F_dimension_NE '5682¦700¦700'(기둥박스 외면~창 700, v5 경계가 5682+700에서 끝난 구간은 700) + 마감선이 경계인 구간은 2F '439' 준용 440 + 곡면 현창 띠 440 x 호길이 6.0 + 남측 '550' x 대회의실 동벽~동측 창 5.44 - 기둥 0.21). 면적 117.71->129.05. 이전 review: ok

## 검토 필요
견적팀·발주처에 확인할 항목 (AI가 혼자 결정하면 안 되는 경계)
# | 항목 | 근거 | 수량 영향 | 질문
1 | 창측 띠(FCU 박스 구간) 포함 여부 | 치수선이 창 앞에서 끝나고 555/450/439mm 띠가 별도 기재. AI가 처음엔 이 띠를 빠뜨려 창가 회의실·임원실 8곳이 10~19% 작게 나옴 | +61.1㎡ (2F 31.4, 3F 29.8) | FCU 박스 하부까지 바닥재를 까나요, 박스 앞에서 끊나요?
2 | 내역 코드 번호 ≠ 도면 범례 번호 | 도면에는 CT-01~03만 있는데 내역에는 CT-01~05. 내역 CT-01(101㎡)이 도면 CT-01 실(B1 대회의실 135㎡ 단독)보다 작음 → 번호 체계가 다름 | 코드별 대조 불가 | 내역 CT-01~05가 각각 어느 실인지 매핑표가 있나요?
3 | 데코타일 면적 차이 +103㎡ | 도면에서 코드가 붙은 DT 면적 760㎡ vs 내역 863㎡. 후보: 태그 없이 문구만 있는 실, 서버실·INFO·O.A ROOM 등 무코드 실, B1 미표기 구역 | +103㎡ | 코드 태그가 없는 실(서버실 등)도 데코타일로 산출하나요?
4 | 태그 없는 실의 마감 문구 | B1 기사대기실 '~DELUXE TILE FIN.', 2F 직원휴게실 '~DECO TILE FIN.' 등 코드 태그 없이 문구만 있음 | 약 21㎡ | 문구만 있는 실도 해당 코드로 산출하나요?
5 | 단상(우드플로링) 하부 | B1 다목적 대회의실 단상 6000x1200 - 내역에 '단상설치 1EA' 별도 | -7.2㎡ (CT-01) | 단상 하부에 카펫을 깔지 않는 게 맞나요?
6 | 규격 불일치 DE-01 | 내역 300x300 ↔ 도면 범례 450x450 | 단가 영향 | 최종 규격은 어느 쪽인가요?
7 | 규격 불일치 DT-01 | 내역 450x450 ↔ MATERIAL LIST 600x600 T5 | 단가 영향 | 최종 규격은 어느 쪽인가요?
8 | 폴딩도어 구간 걸레받이 | 이동식 칸막이 하부는 벽이 아니므로 제외로 처리 | 수 m | 폴딩도어 하부 걸레받이 처리 기준은?
9 | 걸레받이 총량 차이 | AI 460m vs 내역 765m. 열린 사무실 외곽·기둥 둘레·가구 뒤 처리 기준이 다른 것으로 추정 | -305m | 기둥 둘레와 붙박이 가구 뒤에도 걸레받이를 넣나요?

## 실험 기록
하네스 실험 기록 - 같은 도면, 같은 모델, 지시·도구만 바꿔 6회 실행
버전 | 바꾼 것 | 실 단위 평균오차 | ±5% 이내 실 | 근거 있는 면적 비율 | 합계 오차(도면 기준)
v1 | 도면 4장 주고 '물량 산출해줘' | 채점 불가(근거 없음) | 0/19 | 0% | -2.6%
v2 | 실별 표 형식 + 근거·신뢰도 기재 강제 | 16.3% | 6/19 | 34.3% | -15.4%
v3 | 입력 추가: 치수 도면 + 고해상도 4분할 타일, 적힌 숫자만 사용 | 14.3% | 4/19 | 50.3% | -5.7%
v4 | 견적 실무 규칙 R1~R7 (안목, 기둥 공제, 이중계산 금지, 정미량, 층별 검산) | 8.8% | 8/19 | 64% | -4.6%
v5 | 검토자 에이전트가 v4를 도면과 대조해 수정 | 8.8% | 8/19 | 66.8% | -8.5%
v6 | 검증 데이터에서 찾은 오차 패턴(창측 띠) 규칙 추가 | 4.3% | 13/19 | 67.5% | -3.4%
주의: v6 규칙은 검증 세트(19실)의 오차를 보고 찾았고 같은 세트로 평가했으므로 낙관적일 수 있음. 공사 1건·버전별 1회 실행.